## 待回答清单
华彩系统一期收口待确认问题清单
编号 | 类型 | 页面/模块 | 待明确事项 | 当前为什么不能直接做 | 建议默认方案 | 需要你提供/拍板的信息 | 你的回答 | 是否纳入新一期 | 优先级 | 示例数据/口径补充 | 备注
M1 | 需要明确 | 客户管理 | 评估类字段定义：测试日期 / 测试额度 / 流量 / 综合评分 / 龙信商 | 当前客户模型没有这组字段的来源、存储位置和计算规则；直接补会变成硬造字段。 | 本轮仍不纳入一期，先补客户主数据和状态字段。 | 请分别说明：1) 每个字段的业务定义；2) 人工录入/系统计算/外部导入；3) 存在哪张表；4) 谁维护；5) 更新频率；6) 是否一期必做；7) 综合评分如何计算；8) 龙信商具体指什么。
M2 | 需要明确 | 借贷管理（银行） | 银行版字段定义：总增量金额 / 增量笔数 / 几年期 | 当前借贷模型是单笔借贷单，没有“增量”和“期限”这套定义；无法确认展示口径。 | 本轮不新增增量/期限模型，只先对齐已有借贷字段。 | 请说明：1) “增量”到底指什么；2) 按客户/银行/借贷单哪个粒度统计；3) 统计时间范围；4) 总增量金额和增量笔数的计算规则；5) 几年期的单位与来源；6) 提前结清怎么处理；7) 是否一期必做。
M3 | 需要明确 | 还款明细（银行） | 剩余期数字段定义 | 当前还款模型没有总期数、当前期次或还款计划，无法回推剩余期数。 | 本轮不做剩余期数，只先把还款金额/利息/备注等字段对齐。 | 请说明：1) 是否存在分期模型；2) 总期数存在哪；3) 当前期次怎么算；4) 剩余期数公式；5) 提前还款/结清后怎么显示；6) 是借贷单字段还是还款记录回显字段；7) 是否一期必做。
D1 | 需要拍板 | 商机管理 | 跟进口径：最近一次跟进时间 / 跟进人 / 跟进记录 | 当前页面有负责人和下次跟进时间，但原型要的是最近一次已发生跟进摘要，不是同一口径。 | 建议：以最近一条 follow record 为准；无记录则显示“-”；owner 不再顶替跟进人。 | 请拍板：1) 是否按最近一条 follow record 取值；2) 无跟进记录时显示什么；3) 跟进记录列表里展示完整文本还是摘要；4) 跟进人是否就是最近记录提交人。
D2 | 需要拍板 | 借贷管理 | 页面粒度：客户汇总 vs 单笔借贷单 | 原型是一行一个客户的借贷概览，当前实现是一行一笔借贷单，字段层级完全不同。 | 建议：一期改为“现有页面按资金来源切换原型口径，但输出客户维度聚合结果”。 | 请拍板：1) 最终一行代表客户还是借贷单；2) 是否允许保留明细入口查看单笔借贷单；3) SELF/BANK 是否共用一个页面；4) 汇总字段是否都按客户维度计算。
D3 | 需要拍板 | 还款明细 | 页面粒度：全局列表 vs 客户/借贷单下钻详情 | 原型是查看某客户的还款情况，当前实现是全局分页列表，入口和总计逻辑不同。 | 建议：保留全局入口，同时支持按 customerId/loanOrderId 下钻 scoped 视图。 | 请拍板：1) 是否保留全局还款列表；2) 是否必须支持客户下钻详情；3) scoped 视图是否要显示总计区；4) 借贷单下钻和客户下钻是否都要。
D4 | 需要拍板 | 角色管理 | 原型错位后的页面定义 | 原型“角色管理”截图展示的是人员权限/账号表，当前实现是真正的角色实体表，两者不是一个对象。 | 建议：确认原型截图命名错位，保留当前角色实体页，并在交接文档中写成批准替代口径。 | 请拍板：1) 接受“原型错位、当前角色页保留”还是“按原型重定义该路由”；2) 如果重定义，当前角色实体管理放到哪个路由；3) 菜单名称是否需要一起改。
D5 | 需要拍板 | 组织管理 | 结构口径：树形结构 vs 平铺表格 | 原型是表格，当前实现是树；这不是补列问题，而是交互结构不同。 | 建议：一期保留树结构，但补齐上级机构/机构描述/排序的可见性，并把“树替代表格”写成正式替代口径。 | 请拍板：1) 是否接受树结构作为正式替代方案；2) 如果不接受，是否要回退成表格；3) 是否允许“树 + 右侧详情”这种折中方案。

## 填写说明
填写说明
项目 | 说明
怎么填 | 每一行对应一个待确认事项，优先填写 “你的回答 / 是否纳入新一期 / 优先级 / 示例数据或口径补充”。
需要明确 | 表示当前缺的是字段定义、数据来源、计算规则，信息补齐后我才能继续做。
需要拍板 | 表示这是页面口径或产品决策问题，需要你明确选择哪种方案。
建议默认方案 | 如果你暂时没有别的想法，可以直接接受该列方案，我就按这个继续执行。
示例数据/口径补充 | 如果你手里有真实例子，直接贴一条即可，例如“综合评分=人工打分，满分 120，100 以上为通过”。
是否纳入新一期 | 建议只填 是 / 否 / 待定。
优先级 | 建议 P0=必须本轮做，P1=可本轮做，P2=可延后。